## 단일프로젝트(일별)
[해저케이블온도진동모니터링시스템]구축 WBS | [377 empty] | 28
1
프로젝트 일정표 |  |  | 담당자 ( 유:유신애과장 / 이:이은정과장 / 주:주성수주임) | [5 empty] | 2022 | 10 | 영업일수 | [366 empty] | 0
Project Name |  | 2022-10-04 ~ 2022-12-23 |  | 진행률 | 경과율 |  | 대기 | 진행 | 피드백 | 완료 | 보류
해저케이블온도진동모니터링시스템 |  | 59 |  | 200% | 378.7% |  | 11 | 4 | 0 | 13 | 0
Dep1 |  | Dep2 | Dep3 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 영업일수 | 잔여일수 | 현재상태 | 프로젝트 진행률 | 기간 경과율 | 산출물 | [14 empty] | 10 | [30 empty] | 11 | [28 empty] | 12 | [29 empty] | 1 | [30 empty] | 2 | [30 empty] | 3 | [30 empty] | 4 | [30 empty] | 5 | [29 empty] | 6 | [30 empty] | 7 | [30 empty] | 8 | [29 empty] | 9
 | time axis 2022-10-01 to 2023-09-30
1 | 분석 | 분석 단계 준비 | [5 empty] | 0 |  |  | 0%
|  |  | 개발인력투입 및 셋팅 | 유 | 2022-10-04 |  |  | 0 |  |  | 0%
|  |  | 디자인 인력투입 및 셋팅 | 이/주 | 2022-10-12 | 2022-10-25 | 10 | 0 | 완료 | 100% | 100%
|  |  | 기획 회의 준비 | 유/이/주 | 2022-10-13 | 2022-10-17 | 3 | 0 | 완료 | 100% | 100%
|  | 요구 분석 착수 | [5 empty] | 0 |  |  | 0%
|  |  | 고객 요구 분석 | 유/이/주 | 2022-10-13 | 2022-10-17 | 3 | 0 | 완료 | 100% | 100%
|  |  | 시스템 분석 | 유 |  |  |  | 0 |  |  | 0%
|  |  | 환경 분석 | 유 |  |  |  | 0 |  |  | 0%
|  |  | 요구사항 기능 분석 | 유/이/주 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 1 | 0 | 완료 | 100% | 100%
|  |  | 고객 검토 및 승인 | 고객사 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 1 | 0 | 완료 | 100% | 100%
2 | 설계 | 설계 단계 준비 | [5 empty] | 0 |  |  | 0%
|  |  | 기획 실무 회의 | 유/이/주 | 2022-10-17 | 2022-10-26 | 8 | 0 | 완료 | 100% | 100%
|  |  | 사이트 맵 정리 | 이/주 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 1 | 0 | 완료 | 100% | 100% | 네비게이션구조도
|  |  | 메인 레이아웃 설계 | 이/주 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 1 | 0 | 완료 | 100% | 100%
|  | 시스템 설계 | [5 empty] | 0 |  |  | 0%
|  |  | UI설계서 작성 | 주 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 1 | 0 | 완료 |  | 100% | UI 설계서
3 | 개발 | 준비 단계 | [5 empty] | 0 |  |  | 0%
|  |  | 시스템 구현 가이드 수립 | 이/주 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 1 | 0 | 완료 |  | 100% | UI표준정의서
|  | 디자인 개발 | [5 empty] | 0 |  |  | 0%
|  |  | 스토리보드 분석/벤치마킹 | 이/주 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 2 | 0 | 완료 |  | 100%
|  |  | 메인 UI 디자인 | 이/주 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 8 | 0 | 완료 |  | 100% | 디자인시안
|  |  | 메인 UI 디자인 검토 및 승인 | 고객사 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 1 | 0 | 완료 |  | 100%
|  |  | 상세화면 UI 디자인 | 이/주 | 2022-11-08 | 2022-11-25 | 14 | 1 | 진행 |  | 92.86% | 상세화면디자인시안
|  |  | 상세화면 UI 디자인 검토 및 승인 | 고객사 | 2022-11-09 | 2022-11-25 | 13 | 1 | 진행 |  | 92.31% | 네비게이션구조도
|  | 프론트 개발 (화면구현) | [5 empty] | 0 |  |  | 0%
|  |  | 퍼블리싱 -메인 | 유 |  |  |  | 0 | 대기 |  | 0%
|  |  | 퍼블리싱 -상세 | 유 |  |  |  | 0 | 대기 |  | 0% | bar: 2022-10-11
|  | 백엔드 개발 (기능구현) | [5 empty] | 0 |  |  | 0%
|  |  | 기능구현-메인 | 유 |  |  |  | 0 | 대기 |  | 0%
|  |  | 기능구현-모니터링 | 유 |  |  |  | 0 | 대기 |  | 0%
|  |  | 기능구현-구간차트 | 김 | 2022-11-22 | 2022-12-09 | 14 | 11 | 진행 |  | 21.43%
|  |  | 기능구현-시간차트 | 김 | 2022-11-24 | 2022-12-09 | 12 | 11 | 진행 |  | 8.333%
|  |  | 기능구현-알람 | 김 | 2022-12-03 | 2022-12-09 | 5 | 11 | 대기 |  | 0%
|  |  | 기능구현-보고서 | 김 |  |  |  | 0 | 대기 |  | 0%
|  |  | 기능구현-로그인 | 김 | 2022-12-03 | 2022-12-09 | 5 | 11 | 대기 |  | 0% | bar: 2022-10-11
4 | 테스트 | 테스트 단계 준비 | [5 empty] | 0 |  |  | 0%
|  |  | 테스트 계획서 | 유 |  |  |  | 0 | 대기 |  | 0%
|  | 단위 테스트 | [5 empty] | 0 |  |  | 0%
|  |  | 단위 테스트 | 유 |  |  |  | 0 | 대기 |  | 0% | 테스트시나리오
|  |  | 테스트 보고 | 유 |  |  |  | 0 | 대기 |  | 0%
|  |  | 고객 검토 및 승인 | 고객사 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 1 | 21 | 대기 |  | 0%
28